## Guidelines
Kolegij: | Programsko inženjerstvo u telekomunikacijama
Autor: | Goran Škugor
Kako koristiti ovaj Scrum Tool?
1. PRODUCT BACKLOG
Unijeti sve User Stories u listu i označiti ih s US-<num>
US Slogan - ime; US Description - opis kojim se jasno naznačava od čega se US sastoji
Story Points - procijenjena kompleksnost/vrijeme
Related RS items - koji dio Rsa se implementira ovim User Story-jem
Acceptance Criteria - kako znamo da smo završili ovaj US
2. SPRINT BACKLOG
Rezultat Sprint Planning ceremonije.
Selektirati što će se raditi u sljedećem Sprintu.
Unijeti ime Sprinta, US-xx broj, članove tima koji rade na ovom US-xx
Plava polja se automatski prenose iz "Product Backlog" radnog lista.
Prvi status je "Not Started", početak rada na US-xx označava se s "Ongoing"
Kad je US-xx završen, status se stavlja u "Done" i unosi se datum kada je završen
Postaviti datum početka rada u Sprint1 (to je StartDate na Burndown chart dijagramu)
3. BURNDOWN CHART
Vizualni pregled trenutnog statusa implementacije.

## Product Backlog
Team | CEO
Project | eStray
PRODUCT BACKLOG
329.5
US # | US Slogan | Related RS items | Story Points | US Description | Acceptance criteria
US-1 | Database | all | 80 | Baza podataka kreirana je na serveru. Sadrži podatke o korisniku, izgubljenim predmetima I sl.
US-2 | Search engine | RS-6 | 20 | Search engine služi za pretraživanje po ključnim predmetima, lokaciji I sl.
US-3 | Google Maps implementation | RS-3, RS-4, RS-5, RS-6 | 80 | Implementacija Google Mapa u aplikaciju. Aplikacija koristi Google Maps kako bi prikazala lokaciju korisnika.
US-4 | User authentication | RS-1 | 8 | Služi za prijavu korisnika I provjeru njegove autentikacije.
US-5 | Admin rights | RS-8, RS-9 | 10 | Omogućiti da administrator može brisati objave I komentare I slično.
US-6 | Adding items | RS-3, RS-4, RS-5 | 77.5 | Omogućiti da korisnik može dodavati objave, slike I komentare.
US-7 | Web server | all | 30 | Web server se koristi kako bi povezali podatke iz baze podataka koja je pohranjena na serveru sa aplikacijom. Administrator ima mogućnost upravljanja bazom bodataka preko servera.
US-8 | Template design | RS-2, RS-3, RS-4, RS-5 | 24 | Dizajn template-a aplikacije, mora sadržavati search engine, listu objava, prijavu/odjavu..
US-9 | MF,RS | - | - | Dokumentacija potrebna za izradu cijelog projekta.

## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG
Sprint# | US # | US Slogan | Story Points | Team members | Status | Done Date |  | Start Date | Story Points
Sprint1 |  |  |  | ime1, ime2 |  | 2019-01-04 | Sprint1 | 2019-01-01 | 0
[7 empty] | Sprint2 |  | 0
[7 empty] | EndDate |  | 2018-01-25

## Burndown chart
TEAM VELOCITY [story points]
[14 empty] | Sprint1 | 0
[14 empty] | Sprint2 | 0
NAPOMENA:
Burndown chart se uglavnom ažurira po sprintovima.
Za studentski projekt i dva dogovorena sprinta, postavljeno je da ovaj
burndown chart unosi promjene sva dva dana.
| 2019-01-01 | 2019-01-03 | 2019-01-05 | 2019-01-07 | 2019-01-09 | 2019-01-11 | 2019-01-13 | 2019-01-15 | 2019-01-17 | 2019-01-19 | 2019-01-21 | 2019-01-23 | 2019-01-25
Planned | 329.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0
Burndown | 329.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ControlPanel (hidden)
'Product Backlog'!$B$8:$B$16